## Übersicht
2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr (Feiertag) | Sa | So | Mo | Di | Mi
Initiale Idee | Pflichtenheft (first Draft) | Pflichtenheft | Testfälle und Abnahmekriterien | CI-Konzept erstellt und ans Pflichtenheft angehangen |  |  | Initiale Entwicklung | Implementierung database.py | Implementierung minimax.py | Implementierung main.py (GUI-Grundstruktur, app_state, Screen-Management)
Verteilung der Rollen (siehe Discord) | Zielbestimmung, Produkteinsatz, Systemübersicht & Architektur | Benutzerschnittstelle, Variablen, Zustandsmodell | Liefergegenstände, Projektplanung | Kontrolle und Abgabe des Pflichtenhefts |  |  | Planung der Arbeitsabläufe (Discord Channel als Kanban Board) | Datenbankschema entworfen & umgesetzt (Tabellen: users, results) | MiniMax-Algorithmus mit Alpha-Beta-Pruning (callback-basiert, spielunabhängig) | Login- & Hauptmenü-Screen (tkinter Frames, Schwierigkeitsauswahl)
Lastenheft verstehen | Funktonale Anforderungen (Muss, Soll & Kann) | Minimax-Algorithmus-Bewertungsfunktion | Dokumentenerstellung |  |  |  | Entwicklungsumgebung eingerichtet (Python 3.10, tkinter, SQLite, Pillow) | Implementierung auth.py (Registrierung, Login, Validierung) | Spiellogik pawn_chess.py (Züge, Schlagen, Gewinnbedingungen, Bewertungsfunktion) | Spielfeld-Canvas & KI-Thread (Daemon-Thread, canvas.after() für Thread-Safety)
Einrichtung der Versionskontrolle | [6 empty] | Projektstruktur angelegt & Git-Branches aufgesetzt (main, feature/auth, feature/game) | Passwort-Hashing (SHA-256 + zufälliger Salt, Rainbow-Table-Schutz) | Spiellogik tictactoe.py (4-gewinnt, Kandidatenzüge, Zentrums-Sortierung) | Erste Integrationstests & Bugfixing (Spielfluss, Gewinnlogik, DB-Anbindung)

## Rollenverteilung
Mitarbeiter | Rolle
Lucas | Projektleiter
Uilliam | GUI
Jesse | Datenbank
Arda | Datenbank
Entwicklung Bauernschach | Jakub
Entwicklung Bauernschach | Niklas
Entwicklung Tic-Tac-Toe | Jamie
Entwicklung Tic-Tac-Toe | Lucas